|  | Plan Operativo de las apuestas que aportan a los SAA FAO 2024 - 2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha: 28/02/2024 | Apuesta estratégica oficina: Transformación de los sistemas agroalimentarios en Colombia |  |  |  |
| Apuesta a los SAA: Territorios agroalimentarios ordenados y sostenibles con enfoque diferencial. |  |  | Áreas que contribuyen a la apuesta: Todas las áreas |  |
| Objetivos específicos de la apuesta a los SAA: Objetivo 1: Incorporar las 4 mejoras de la FAO en la planificación de los territorios. Objetivo 2: Incidir en la construcción e implementación de las políticas públicas en torno a los sistemas agroalimentarios, con enfoque diferencial, en la escala nacional y regional. Objetivo 3: Fortalecer las capacidades de sistemas agroalimentarios, con enfoque diferencial, y en comunidades a escala territorial y nacional (organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de mujeres, organizaciones campesinas, sector privado, academia y otros). |  |  |  |  |
| Aliados con los que se cuenta para implementar la apuesta: - Instituciones del Gobierno Nacional: MinAmbiente y sus agencias, MinAgricultura, ICFB, DPS, APC, MinIgualdad. - Instituciones del territorio: Gobernaciones de Meta, Sucre, Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia, Región Metropolitana de Bogotá, RAPE, RAP Pacífico, AMVA. - Sector privado: ANDI, Cámaras de Comercio, Gremios vinculados al sector agroindustrial. - Academia: EAFIT, Universidad de la Salle, Universidad Externado, UPTC, UdeA, Universidad Libre de Cúcuta, UNAL, Universidad de Medellín, ESAP. - Congreso de la República - Concejos y asambleas de los territorios priorizados. |  |  | Nuevos aliados necesarios para implementar la apuesta: - Federación Nacional de Departamentos - Asocapitales - Federación Nacional de Municipios - Asociación de ciudades intermedias - Banco Mundial y FIDA - Regiones Administrativas de Planificación - Regiones priorizadas para el programa de compra de tierras |  |
| Meta de cada objetivo específico | Indicadores por cada meta | Actividades para el cumplimiento de cada meta | Productos / Entregables para cada actividad | Responsables de implementar cada actividad |
| Meta 1: Incorporar las herramientas de la FAO que materialicen las mejoras en cinco (5) instrumentos de planificación territorial. | Indicador 1.1: Número de instrumentos de planificación territorial que incorporan las herramientas de la FAO. | Act 1.1.1: Identificar los potenciales instrumentos de planificación territorial. Act 1.1.2: Promover espacios de diálogo. Act 1.1.3: Construir la ruta de trabajo para incorporar las mejoras en los instrumentos de planificación territorial. Act 1.1.4: Construir conjuntamente con los territorios la propuesta de incorporación de las herramientas de la FAO en los instrumentos de planificación. | Producto 1.1.1: Un (1) documento que incluya los potenciales instrumentos de planificación territorial. Producto 1.1.2: Diez (10) documentos que contengan las memorias de los espacios de diálogo. Producto 1.1.3: Un (1) documento de ruta de trabajo para cinco territorios. Producto 1.1.4: Un (1) documento que contenga la propuesta de incorporación de las herramientas para cada uno de los cinco territorios. | Resp act 1.1.1: AP1 (Michela Espinosa), AP3 (Alejandra Vega) y Gestión Territorial (Juan Zuluaga). Resp act 1.1.2: Senior y Diego Mora Resp act 1.1.3: Senior y Diego Mora Resp act 1.1.2: Michela Espinosa, AP3 (Alejandra Vega) y Gestión Territorial (Juan Zuluaga). |
| Meta 2: Incidencia en cinco (5) políticas públicas para territorios agroalimentarios. | Indicador 2.1: Número de políticas con incidencia en territorios agroalimentarios. | Act 2.1.1: Identificar las potenciales políticas públicas para la incidencia. Act 2.1.2: Reunir y analizar insumos técnicos, recomendaciones y lecciones aprendidas que permitan formular e implementar las políticas públicas. Act 2.1.3: Promover espacios de diálogo. Act 2.1.4: Contribuir en la construcción de marcos habilitantes que faciliten la elaboración y/o implementación de políticas públicas. Act 2.1.5: Sistematizar los procesos de incidencia en las políticas públicas priorizadas. | Producto 2.1.1: Un (1) documento con políticas públicas identificadas. Producto 2.1.2: Cinco (5) documentos guía de incorporación. Producto 2.1.3: Cinco (5) memorias de espacios de diálogo. Producto 2.1.4: Un (1) documento que contenga la información sobre la construcción de marcos habilitantes. Producto 2.1.5: Cinco (5) documentos de sistematización de procesos de incidencia. | Resp act 2.1.1: Michela Espinosa, AP3 (Alejandra Vega) y Gestión Territorial (Juan Zuluaga). Resp act 2.1.2: Senior y Diego Mora Resp act 2.1.3: Senior y Diego Mora Resp act 2.1.4: Frente de parlamentarios - Ángela Rivera Resp act 2.1.5: Las áreas que lideran el proceso de la incorporación por definir. |
| Meta 3: 30% de las organizaciones identificadas en los territorios priorizados Meta 3.1: Del total de organizaciones fortalecidas, el 20% deben ser lideradas por mujeres | Indicador 3.1: Porcentaje de organizaciones fortalecidas | Act 3.1.1: Realizar mapeo social de organizaciones a fortalecer. Act 3.1.2: Construir un análisis de capacidades. Act 3.1.3: Concertar procesos de fortalecimiento con las organizaciones. Act 3.1.4: Implementar los procesos de fortalecimiento de capacidades concertados. Act 3.1.5: Implementar una estrategia de comunicación de sostenibilidad del proceso de fortalecimiento de capacidades. | Producto 3.1.1: Un (1) mapeo social Producto 3.1.2: Cinco (5) diagnósticos de capacidades. Producto 3.1.3: Cinco (5) acuerdos de concertación. Producto 3.1.4: Un (1) documento de sistematización del proceso de fortalecimiento de capacidades con lecciones aprendidas Producto 3.1.5: Un (1) informe de resultados de la estrategia implementada | Resp act 3.1.1: Michela Espinosa, AP3 (Alejandra Vega) y Gestión Territorial (Juan Zuluaga) Resp act 3.1.2: Senior y Diego Mora Resp act 3.1.3: Senior y Diego Mora Resp act 3.1.4: Senior y Diego Mora Resp act 3.1.5: Comunicaciones - Damaris Castillo |

|  | Plan Operativo de las apuestas que aportan a los SAA FAO 2024 - 2025 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades de monitoreo y evaluación de la apuesta |  |  | Actividades para la gestión del conocimiento de la apuesta *Incluya las actividades que se requieren para sistematizar el conocimiento generado a lo largo de la implementación de la apuesta: las buenas prácticas, las lecciones aprendidas y las oportunidades de mejora, entre otras. |  | Espacios de coordinación para la implementación de la apuesta |
| - Espacios trimestrales de seguimiento - Aplicación de reporte de responsables de actividades - Cuadro de mando de monitoreo con los resultados del seguimiento |  |  | - Sistematizar los aprendizajes - Generar una publicación de resultados - Establecer relaciones con los centros de pensamiento local - Consolidar estrategias alternativas de difusión de resultados - Formular una estrategia de escalamiento y replicabilidad |  | - Espacios de articulación entre áreas generados (representación) - Sensibilización a los equipos técnicos y administrativos - Fortalecer y actualizar los procesos de inducción |
| Recursos necesarios para la implementación de la apuesta (Humanos, tecnológicos y financieros) |  |  |  | Actividades a liderar desde el Área de Comunicaciones para la difusión y posicionamiento de la apuesta con públicos internos y externos |  |
| Recursos con los que cuenta la Oficina |  | Recursos por gestionar |  | - Construidos mecanismos de comunicación estratégica. - Consolidar instrumentos de acompañamiento a las acciones de terreno. - Incorporar estrategias de comunicación para el desarrollo en la gestión del conocimiento. |  |
| - Recursos humanos de altas capacidades técnicas - Recursos económicos de los TCP (Bienio 2024 – 2025 sobre enfoque territorial) |  | - Nuevos TCP regionales - Proyectos de la sede por mejora - UTF locales con temáticas relacionadas con la propuesta |  |  |  |