|  | Plan Operativo de las apuestas que aportan a los SAA FAO 2024 - 2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha: 28/02/2024 | Apuesta estratégica oficina: “Transformación de las condiciones del sistema agroalimentario del País para ser más eficiente, inclusivo, resiliente y sostenible” |  |  |  |
| Plataforma que aporta a los SAA: Fortalecer los sistemas agroalimentarios en la gestión integral del riesgo en el marco de la incidencia en política pública, la articulación intersectorial y fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias. |  |  | Áreas que contribuyen a la apuesta: AP1, AP2, AP3, AP4, AP5, Comunicaciones, administración |  |
| Objetivos específicos de la plataforma a los SAA: Objetivo 1: Fortalecer las capacidades de FAOCO para la inclusión de la gestión integral del riesgo en los proyectos de desarrollo rural y su vínculo con la protección social. Objetivo 2: Entregar recomendaciones para que el país fortalezca su marco político y normativo de gestión integral del riesgo en el sector agropecuario con enfoque diferencial. |  |  |  |  |
| Aliados con los que se cuenta para implementar la apuesta: - MADR (Dirección de Innovación, Dirección de Capacidades, Dirección de cadenas pecuarias, pesqueras y acuícolas, Oficina de Cooperación Internacional) - Ministerio de Ambiente - Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) - UNGRD - UARIV - Equipo Humanitario país (OIT,ONUDI, OCHA, ACNUR, OMS) - AUNAP - INVEMAR - INVIMA - Gremios de la producción - Academia - Organizaciones de base comunitaria |  |  | Nuevos aliados necesarios para implementar la apuesta: - MADR (Dirección de mujer rural y financiamiento y riesgos, Dirección de cadenas agrícolas y forestales) - ADR - ART - ARN - DPS - Organizaciones de Mujeres - Ministerio de la igualdad y equidad - Ministerio de Ciencias |  |
| Meta de cada objetivo específico | Indicadores por cada meta | Actividades para el cumplimiento de cada meta | Productos / Entregables para cada actividad | Responsables de implementar cada actividad |
| Meta 1: Cinco áreas programáticas de FAOCO capacitadas en gestión integral del riesgo y protección social. | Indicador 1.1.1: Número de consultores FAOCO capacitados en gestión integral del riesgo, Una salud, protección social, adaptación al cambio climático. (meta 25 personas) Indicador 1.1.2: Proceso de análisis para la definición de los mínimos básicos de la gestión integral del riesgo con enfoque diferencial en los proyectos de FAOCO (meta 1 proceso) | Act 1.1.1 Implementar módulos de capacitación con personal FAOCO en gestión integral del riesgo, Una salud, protección social, adaptación al cambio climático. Act 1.1.2 Definir los mínimos básicos de la gestión integral del riesgo con enfoque diferencial en los proyectos de FAOCO. | Producto 1.1.1 Memorias de capacitación, material de apoyo (1 módulo por cada tema) Producto 1.1.2 Documento con mínimos básicos de la gestión integral del riesgo que incluyen los enfoques diferenciales (ejemplo Infografía) . | Resp act 1.1.1 Tema 1. Jose Daniel Rodriguez, Tema 2 Ana Carrizosa, Tema 3 Heysel Calderón y Edwin Pinto, Tema 4 Jorge Gutiérrez (AP1, AP2, AP3, AP4, AP5) Resp act 1.1.2 Maria Consuelo Vergara, con proceso de co-construcción con Especialistas Senior y Coordinadores de Proyectos (AP1, AP2, AP3, AP4, AP5) |
|  | Indicador 1.1.3: Proyectos inter-áreas formulados en FAOCO que incluyen mecanismos de protección social para fortalecer la resiliencia de comunidades altamente vulnerables con enfoque diferencial. | Act 1.1.3. Identificar potenciales mecanismos para vincular la protección social en los proyectos FAOCO. | Producto 1.1.3 Documento con potenciales mecanismos de protección social en al menos 2 proyectos de FAOCO orientados a fortalecer la resiliencia de comunidades altamente vulnerables | Resp act 1.2.1 Diego Mora, Teresita Gongora, María Consuelo Vergara – Especialistas Senior AP (Potencialmente todas las áreas AP1, AP2, AP3, AP4, AP5) |
| Meta 2: 30 actores institucionales vinculados al proceso de análisis de recomendaciones en materia de gestión integral del riesgo y protección social. | Indicador 2.1. línea base consolidada de marcos políticos y normativos existentes en materia de gestión integral del riesgo, con el apoyo de las 5 AP de FAO. (meta 1 línea base) Indicador 2.2. Número de espacios de capacitación con funcionarios de actores institucionales en gestión integral del riesgo y protección social. (3 espacios) Indicador 2.3. Número de mesas de trabajo con instituciones realizadas para identificar las fortalezas, debilidades y oportunidades de los marcos políticos y normativos de gestión del riesgo (meta 2 mesas de trabajo) Indicador 2.4. Número de documentos con recomendaciones para apoyar al Gobierno en resolver las brechas y aprovechar las oportunidades. (meta 1 documento) Indicador 2.5. Número de talleres realizados de fortalecimiento de capacidades que faciliten el acompañamiento técnico para la formulación de marcos normativos y legislativos que promuevan la gestión integral del riesgo (dos talleres) | Act 2.1.1. Realizar una línea base de marcos políticos y normativos existentes en materia de gestión integral del riesgo, con el apoyo de las 5 AP de FAO. Act 2.2.1 Implementar espacios de capacitación con funcionarios de entidades relacionadas con la gestión integral del riesgo y protección social. Act 2.3.1 Realizar mesas de trabajo con instituciones para identificar las fortalezas, debilidades y oportunidades de los marcos políticos y normativos de gestión del riesgo. Act.2.4.1. Realizar análisis técnico - jurídico y generación de recomendaciones. Act. 2.5.1. Realizar talleres de fortalecimiento de capacidades que faciliten el acompañamiento técnico para la formulación de marcos normativos y legislativos que promuevan la gestión integral del riesgo, a través de la red del Frente Parlamentario contra el Hambre y las diferentes instituciones. | Producto 2.1.1. Normograma de marcos políticos y normativos existentes en materia de gestión integral del riesgo. Producto 2.2.1: Memorias de capacitación, material de apoyo. Producto 2.3.1 Memorias con resultados de las mesas de trabajo con instituciones. Producto 2.4.1: Documento con recomendaciones para apoyar al Gobierno en resolver las brechas y aprovechar las oportunidades. Producto 2.5.1: memorias de talleres de fortalecimiento de capacidades que faciliten el acompañamiento técnico para la formulación de marcos normativos y legislativos que promuevan la gestión integral del riesgo | Resp act 2.1.1 Mariela Segura, Expertos de Política Pública de FAOCO, Especialistas Senior AP (AP4, AP5) Resp act 2.2.1 Michela Espinosa, Maria Consuelo Vergara (AP1 y AP5) Resp act 2.3.1 Javier Betancur, Carlos Martínez, Amanda Romo, Ángela Rivera (Expertos en políticas públicas y jurídicos de cada AP donde existan). (AP1, AP4, AP5) Resp act 2.4.1 Javier Betancur, Carlos Martínez, Amanda Romo, Ángela Rivera (Expertos en políticas públicas y jurídicos de cada AP donde existan). (AP1, AP4, AP5) Resp act 2.5.1 Javier Betancur, Carlos Martínez, Amanda Romo, Ángela Rivera (Expertos en políticas públicas y jurídicos de cada AP donde existan). (AP1, AP4, AP5) |

|  | Plan Operativo de las apuestas que aportan a los SAA FAO 2024 - 2025 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades de monitoreo y evaluación de la apuesta |  |  | Actividades para la gestión del conocimiento de la apuesta *Incluya las actividades que se requieren para sistematizar el conocimiento generado a lo largo de la implementación de la apuesta: las buenas prácticas, las lecciones aprendidas y las oportunidades de mejora, entre otras. |  | Espacios de coordinación para la implementación de la apuesta |
| - Reuniones trimestrales de seguimiento. - Aplicación para el reporte por parte de los responsables - Cuadro de Mando con los datos de monitoreo y reporte |  |  | - Generar instrumentos para medir la apropiación. - Identificar experiencias exitosas en gestión integral del riesgo y protección social. - Socializar experiencias innovadoras y exitosas en torno a gestión integral del riesgo y protección social, con todo el equipo FAO Colombia. - Documentar experiencias de integración de gestión integral del riesgo y protección social. - Contar con grupos de pensamiento acerca de las temáticas |  | - Reuniones periódicas de Especialistas (ya existentes) - Reuniones periódicas de coordinadores (ya existentes) - Reuniones de seguimiento de los proyectos intra-áreas (ya existentes) - Espacio para socializar plan con responsables que no estuvieron en la planeación - Espacios trimestrales de seguimiento |
| Recursos necesarios para la implementación de la apuesta (Humanos, tecnológicos y financieros) |  |  |  | Actividades a liderar desde el Área de Comunicaciones para la difusión y posicionamiento de la apuesta con públicos internos y externos |  |
| Recursos con los que cuenta la Oficina |  | Recursos por gestionar |  | - Estrategias de comunicación y visibilidad. - Posicionamiento con medios de comunicación nacionales e internacionales. - Participación en los espacios de capacitación para diseñar una línea de discurso coherente con la temática. - Diseño de estrategias innovadoras de gestión social del riesgo. |  |
| - Equipos técnicos nacionales y territoriales. - Área de monitoreo y seguimiento. - PBI - Plataformas digitales. - Expertos técnicos FAORLC y HQ. - Recursos financieros de proyectos en implementación. - Recursos ECTAD |  | - Especialistas temáticos en gestión integral del riesgo y protección social. - Sistematizadores de las experiencias. - Recursos financieros para contratación de consultores y contratos de elaboración de documentos. - Tiempos para la elaboración documental. |  |  |  |