|  | Plan Operativo de las apuestas que aportan a los SAA FAO 2024 - 2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha: 28/02/2024 | Apuesta estratégica oficina: Transformación de los sistemas agroalimentarios en el país |  |  |  |
| Plataforma que aporta a los SAA: Alfabetización y agricultura digital y acceso a tecnologías |  |  | Áreas que contribuyen a la plataforma: Todas |  |
| Objetivos específicos de la apuesta a los SAA: Objetivo 1: Incorporar tecnologías digitales en los proyectos FAO. Objetivo 2: Desarrollar capacidades en torno a la alfabetización digital en todos los proyectos (ejemplo: extensión digital, turismo comunitario y marketing digital), con enfoque diferencial. Objetivo 3: Gestionar alianzas para promover el acceso tecnológico. Objetivo 4: Desarrollar capacidades locales para generar tecnologías digitales apropiadas para las comunidades, con enfoque diferencial. |  |  |  |  |
| Aliados con los que se cuenta para implementar la plataforma: Interno - CSI (En la sede) - RLC innovación (Aldeas digitales) |  |  | Nuevos aliados necesarios para implementar la plataforma: Proveedores de servicios de conectividad y software: - TIGO - Microsoft - Movistar Empresas que prestan servicios de agricultura digital: - SOLFINTEC Academia Socios de Gobierno - Ministerio agricultura - MinTIC - SENA |  |
| Meta de cada objetivo específico | Indicadores por cada meta | Actividades para el cumplimiento de cada meta | Productos / Entregables para cada actividad | Responsables de implementar cada actividad |
| Meta 1: Incorporar tecnologías digitales en 5 proyectos nuevos | Indicador 1.1 20% de proyectos nuevos que incorporan recursos para el desarrollo de la agricultura digital Indicador 1.2 Diez alternativas existentes de innovación tecnológica identificadas en los proyectos Indicador 1.3 100% de alternativas identificadas cuentan con ficha técnica | 1.1 Incluir recursos y actividades de agricultura digital en proyectos nuevos 1.2 Identificar alternativas existentes de innovación tecnológica en la implementación de los proyectos, para escalamiento 1.3 Desarrollar fichas técnicas y costeo de las alternativas de innovación tecnológica | 1.1 Documentos de proyecto 1.2 Documento con alternativas 1.3 Fichas técnicas | 1.1 Teresita Góngora Acompaña: Especialista Senior en negociación 1.2 Diego Mora Acompaña: Especialistas Senior y equipos técnicas 1.3 Teresita Góngora Acompaña: Especialistas Senior y equipos técnicas |
| Meta 2: Desarrollar capacidades en torno a la alfabetización digital en al menos, 1 proyecto de cada área | Indicador 2.1 Dos Inventarios de aplicaciones de agricultura digital (interno y externo) Indicador 2.2 Dos apps apropiadas por parte de los proyectos a partir del inventario Indicador 2.3 20% de participantes que apropian tecnologías digitales son jóvenes Indicador 2.3 30% de participantes que apropian tecnologías digitales son mujeres | 2.1 Hacer un inventario de los desarrollos enfocados en alfabetización digital (internos y externas) 2.2 Seleccionar qué apps se pueden apropiar por parte de los proyectos 2.3 Capacitar jóvenes y mujeres en agricultura digital | 2.1 Matriz con inventarios 2.2 Matriz con selección de apps 2.3 Informes de capacitación | 2.1 Consultor a contratar 2.2 Especialistas Senior y equipos técnicos 2.3 Coordinadores de proyecto (Oscar Álzate, Jaime Mañozca) |
| Meta 3: Gestionar tres alianzas para promover el acceso tecnológico | Indicador 3.1 Dos reuniones realizadas con la sede y la Oficina Regional para coordinar el apoyo en agricultura digital Indicador 3.2 Dos ferias de experiencias en agricultura digital (una por año) Indicador 3.3 Un mapeo de alianzas en torno a tecnología y telecomunicaciones Indicador 3.4 Dos alianzas generadas para la apropiación de apps Indicador 3.5. Dos jornadas de transferencia de conocimiento en agricultura digital desde el sector privado | 3.1 Promover espacios con la sede y la RLC para identificar apoyo potencial para la apuesta 3.2 Realizar una feria de experiencias exitosas en agricultura digital 3.3 Identificar socios de tecnología y telecomunicaciones con los que se puede fomentar alianzas para la agricultura digital 3.4 Generar alianzas para la apropiación de apps 3.5 Promover la transferencia de conocimiento en agricultura digital desde el sector privado | 3.1 Ayuda de memoria de las reuniones 3.2 Informe de la feria 3.3 Mapa de actores 3.4 Acuerdos generados 3.5 Informe de jornadas | Resp act 3.1 Agustín Zimmermann Resp act 3.2 Diego Mora Resp act 3.3 Especialistas Senior Resp act 3.4 Especialistas Senior Resp act 1.3.5 Diego Mora |
| Meta 4. Desarrollar capacidades locales para generar tecnologías digitales apropiadas para las comunidades | Indicador 4.1 Un mapeo de capacidades realizado en comunidades Indicador 4.2 Tres ECA de agricultura digital desarrolladas Indicador 4.3 Una red de extensión digital creada Indicador 4.4 Dos prácticas innovadoras que permitan la disminución de la carga de las mujeres | 4.1 Hacer un mapeo de capacidades locales y de avances en innovación tecnológica enfocadas en comunidad 4.2 Generar ECA relacionadas con agricultura digital 4.3 Desarrollar una red de extensión digital que incorpore las diferentes iniciativas de la FAO 4.4 Identificar prácticas innovadoras que permitan la disminución de tiempo en labores de cuidado de las mujeres | 4.1 Mapeo de capacidades locales 4.2 Informe de ECA 4.3 Ayuda de memoria conformación de la red 4.4 Documento con prácticas aplicas | 4.1 Coordinadores de proyecto 4.2 Marcos Rodríguez Acompaña: Especialistas Senior 4.3 Marcos Rodríguez Acompaña: Coordinadores de proyecto 4.4 Liliana Vidal Acompaña: Coordinadores de proyecto |

|  | Plan Operativo de las apuestas que aportan a los SAA FAO 2024 – 2025 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades de monitoreo y evaluación de la apuesta |  |  | Actividades para la gestión del conocimiento de la apuesta *Incluya las actividades que se requieren para sistematizar el conocimiento generado a lo largo de la implementación de la apuesta: las buenas prácticas, las lecciones aprendidas y las oportunidades de mejora, entre otras. |  | Espacios de coordinación para la implementación de la apuesta |
| - Generar espacios trimestrales de seguimiento - Incluir como tema mensual en las reuniones de Senior los avances, para buscar articulación - Desarrollar una app que permita facilitar el reporte por parte de cada responsable - Generar un cuadro de control que permita revisar el avance en la planeación. |  |  | - Generar instrumentos para medir la apropiación - Socializar experiencias innovadoras y exitosas en torno a la agricultura digital, con todo el equipo FAO Colombia. - Ingresar experiencias exitosas en capacitynet. - Documentar experiencias de agricultura digital para generar la estrategia de la oficina y ponerlas disponibles en intranet FAO Colombia y micrositio FAO Colombia. |  | - Espacio para socializar plan con responsables que no estuvieron en la planeación - Espacios trimestrales de seguimiento. |
| Recursos necesarios para la implementación de la apuesta (Humanos, tecnológicos y financieros) |  |  |  | Actividades a liderar desde el Área de Comunicaciones para la difusión y posicionamiento de la apuesta con públicos internos y externos |  |
| Recursos con los que cuenta la Oficina |  | Recursos por gestionar |  | - Incluir en el boletín de comunicaciones, experiencias exitosas en agricultura digital - Publicar boletines de prensa en la web sobre experiencias puntuales |  |
| - Recursos del TCP (Nacional y Aldeas digitales) - Recursos de proyectos activos - Plataformas FAO de agricultura digital (ASIS, EMPRES, etc). |  | - Recursos financieros para - incluir acciones de agricultura digital en proyectos priorizados - Consultor nuevo para realizar inventario de los desarrollos enfocados en alfabetización digital (internos y externas) - Recursos con CSI en la sede |  |  |  |